仓库信息系统建设项目

询比文件

东莞市碧水信息科技有限公司

2026年3月5日

询比公告

各供应商：

我公司的“仓库信息系统建设项目”正式开展，现邀请符合资格条件的供应商参与本项目询比。项目具体信息如下：

一、采购项目名称：东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统建设项目

二、采购预算：含税最高采购限价为人民币（94700）元。

三、采购内容：仓库信息系统建设（具体详见用户需求书）

四、资格要求：

1.须为在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。须提供响应文件递交截止当天在“信用中国”网站的查询结果截图。

3.供应商必须提供有效的营业执照及相关认证资质文件。

4.供应商近三年内须具有至少为1家企业提供仓库信息系统建设的成功案例经验（须提供合同原件复印件等有效证明文件）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按照综合评分法，以综合得分最高者确定为成交供应商。

六、响应文件递交截止时间：2026 年 3 月10日 15 时30分。

七、响应文件递交地点：东莞市东莞市南城街道石鼓滨河路100号C栋2楼（东莞市碧水信息科技有限公司）。

八、响应文件开封时间：2026 年 3 月10日 15 时30分。

九、开封地点：东莞市碧水信息科技有限公司合同管理部。

十、采购人联系方式：

采购联系人：黎工

联系电话：0769-27289286

联系地址：东莞市南城街道石鼓滨河路100号C栋2楼。

东莞市碧水信息科技有限公司

2026年 3月5日

用户需求书

一、业务需求

由于公司缺乏专业的仓库物资管理人才，库存物资从“分区、分类、标识、上架、系统、制度”等方面管理不够完善，长效运行机制不健全。计划通过本项目的建设实现公司库存业务管理底数清、账实符；数据实时动态共享、运行效率高的效果。经调查梳理，主要需求为：

1、信息系统支撑需求

为确保仓库整改后的成果形成长效运行机制，需借助信息系统工具支撑库存业务的长期运行，主要需求如下：

（1）库存计划需求。替换目前人为手工计划工作模式。能通过安全库存设置、现有库存量生成新的库存采购计划建议，并能对计划建议进行查看、数量调整和进行下一步业务处理。提升库存利用率，降低库存产生呆滞的风险。

（2）库存基础资料管理需求。需实现物料库存信息、库存状态、仓库、仓位、批号、序列号、预警等基础资料管理。

（3）采购收货和入库。能根据库存计划进行采购收货和入库。同时入库数据需同步到“NCC系统”。

（4）项目领料。能通过项目用料需求，开具领料申请，并打印单据审核后，交仓库备料。仓管员在“NCC系统”检查相应项目已经下发（具备发料条件），仓库员在领料申请单上补充完整相应项目信息，才能从仓库管理系统进行出库减账操作，同时出库数据需同步到“NCC系统”。

（5）其他入库/出库业务。仓库日常作业中的一些无订单来源的入库/出库业务实现系统入库/出库。

（6）仓库物资调拨。能实现仓库物资调拨的管理过程，如从正常用料仓库调拨至呆滞料仓库/废品仓、临时物资借出等业务场景。

（7）库存物资调整。各种原因导致库存物资需要改变其物资形态、物料批号和存放状态等场景

（8）库存盘点。实现定期或不定期对库存进行盘点，能按规则生成盘点表、对盘完结果实现盈亏表调整等。

（9）库存调整。支持仓位移动管理、即时库存调整，包括物料和批次转换等。

（10）库存分析报表。即时库存查询、物料收发汇总、物料收发明细、库存台账、库存盘点差异报告、库存流水、库存账龄分析、库存预警分析等必要的数据分析。

（11）库存关账。实现对期间库存业务处理上的截止管理，控制已关账期间不能再发生相应的库存业务。

（12）锁库/解锁。能实现库存锁库、解锁。

2、业务切换实施上线需求。

提供库存业务切换辅导培训、静态数据初始化、协助实物盘点与审核、库存期初数据导入系统并核实、启用库存信息系统、正式运行、组织项目验收、质保服务等，确保项目顺利上线使用。

3、实物盘点整改。

公司将利用（人力、叉车、吊车）等对现有库存物资进行全面实物盘点摸底，并按新的仓库规划要求，重新上架和摆放相应物资，建立现有存货账目，识别呆滞料，实现物资信息挂牌等。

二、建设内容要求

（一）项目目标

通过信息系统管理，有效提高仓库存储空间利用率，整合仓储管理各个环节，实现物资先进先出、可追溯管理，实时在线了解物资收、发、存情况，消除“信息孤岛”，减少沟通成本。提升物资管理及时性和合理性，提高工作效率，实现资源有效配置。统一物资出入库流程，实现操作预警、安全库存预警等提示，保证账实相符并实现由物到账的可追溯过程。由粗放式的管理转向集约化、精益化的方向发展，实现规范化、标准化、智能化的物资管理。

（二）仓库信息系统建设内容

为确保仓库规划整改后的效果形成长效运行机制，通过建立仓库信息系统，长期达成库存业务管理底数清、账实符；数据实时动态共享、运行效率高的效果。

1、建设原则

（1）实用性原则。紧紧结合目前信息化特点和网络通信发展趋势，在确保满足整个库存业务管理和充分利用已有投资及信息数据前提下，基于高性能价格比原则进行系统软硬件设备选型，基于业务管理的实际情况打造软件应用功能。

（2）安全和可靠性原则。采用多种安全防范技术和措施，满足各项数据信息运行对实时性、安全性的要求，确保数据信息、库存数据上传、使库存业务长期安全稳定可靠运行。

（3）开放性和可扩展性原则。坚持系统实用和安全的基础上，充分考虑本系统的多样性、广泛互连性特点，注意系统足够的开放性；充分考虑与其他系统的接口，注意系统足够的可扩展性，能支持二次开发，既能满足用户当前需求，又适应一定范围用户的业务变化和社会发展的需要，具备较强的前瞻性，使系统具有比较旺盛的生命力。

（4）数据增长低线性化原则。充分评估分析库存各类数据、实时监管数据在一定时间内会快速膨胀增长的现状，解决库存信息数据、日常交易数据的立体增长，尽量做到数据增长的线性化。

（5）先进性原则。坚持选择成熟、先进的信息技术构建库存管理系统，严格遵循国家省市的行业及技术各类标准规范，始终确保系统的先进性。

（6）易用性、友好性原则。基于系统前台用户特点量身定制系统操作界面功能，坚持应用系统的人性化、个性化、界面友好、窗口方式统一、操作方便，方便用户使用。

（7）标准化、规范化原则。坚持标准化设计，确保库存管理系统各技术标准包括系统的各项标准、网络通信方式、库存业务规范、用户信息数据项、信息分类编码标准和有关技术标准，满足相关技术标准，特别是国家、省、市及集团有关信息系统研发的技术标准；有关技术暂无国家和省标准的，将紧密结合目前业务管理特点进行规范、统一，形成统一的信息技术指标。

2、技术路线

（1）系统采用B/S架构。采用开放架构及标准的 “表现层－逻辑层－数据层”三层次结构；

（2）主流操作系统Windows Server上安装；支持MS SQL Server 2008及以上版本数据库，同时支持信创。

（3）支持对关系型数据库的集成，可以与其他系统互换信息，可以提供决策数据参考，保证系统的外拓或兼容；

（4）采用标准、开放和高效的接口与协议；跨系统平台接口数据传递采用Web service实现；

（5）系统采用多级安全机制如服务器安全、数据库安全，每级安全要有严格的权限控制保障，必要时可提供CA认证、验证码、动态密码、key等多种论证组合方式；

（6）高性能。支持大规模的集中应用，可以在海量数据、大规模用户并发、复杂网络环境下具有优异的性能表现；

3、服务器及部署

根据目前仓库业务规模和未来发展需求，仓库信息系统用户数约6-70个，随着业务量的增加，系统数据也将大幅度增加。配置及部署如下：

| 序号 | 软硬件名称 | 基础配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | CPU：总8核，2.7GHz+ 内存：64GB 存储：NVMe SSD，RAID 10 1Tx4 | 1台 | 数据库和应用服务器部署在“东莞市水务环境投资控股集团有限公司机房” |
| 2 | 应用服务器 | CPU：总8核，2.4GHz+ 内存：32GB 存储：NVMe SSD，RAID 5 500Gx3 | 1台 |  |

服务器说明：

（1）数据库服务器用于部署通信、数据处理、数据库等长时间运算资源的系统模块。

（2）应用服务用于部署应用访问系统、访问代理、与各业务系统之间的对接等服务。

4、应用蓝图

库存应用主要包含基础设置、库存初始化、出入库业务、库存盘点、库存关账等，如下图示：

5、支持主要功能

| 系统 | 模块模块 | 功能点 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存管理 | 基础资料 | 1.物料库存信息 | 支持物料库存相关基础数据和库存控制规则的建立和维护 支持物料出库规则的设置 支持物料库存监控信息的设置 支持物料批号、序列号规则的设置 |
|  |  | 2.库存状态 | 支持库存物料在流通过程中所处的业务状态，通常可以分为可用、待检、冻结、报废等 |
|  |  | 3.库存业务组 | 支持库存业务组和业务员的建立和维护，支持库存组和业务员的多组织属性支持通过库存业务组可以进行业务分工，通过业务员明确库存业务角色 |
|  |  | 4.仓库 | 仓库是储存物品的地点，是库存管理的基本元素之一该功能定义了仓库的自然属性，支持仓库启用和禁用，只有启用状态的仓库才能被使用 |
|  |  | 5.仓位 | 需要对仓库进行精细化管理时，启用仓位，将仓库划分为若干区域出入库时可以指定仓位，便于管理物料在仓库内的具体位置 |
|  |  | 6.仓库仓位关系 | 建立仓库与仓位的关联关系以列表形式查看仓库对应的仓位信息，展示清晰，一目了然 |
|  |  | 7.批号主档 | 支持查看物料批号的相关属性及出入库的移动轨迹 |
|  |  | 8.批号/序列号编码属性 | 支持自定义批号/序列号编码规则中使用的组成属性及属性来源属性类型支持文本、日期、行号、常量、流水号 |
|  |  | 9.批号/序列号编码规则 | 支持自定义批号或序列号的编码生成规则，实现批号和序列号通过系统自动按照编码规则生成 |
|  |  | 10.序列号主档 | 支持查看物料序列号的相关属性、在库状态及移动轨迹 支持手工建立序列号与物料的关联关系 支持序列号关联即时库存查询 |
|  |  | 11.库存预警维度 | 用于自定义设置库存预警的维度，可按照库存组织+物料+仓库、库存组织+物料+辅助属性等维度进行预警方案的设置 |
|  |  | 12.库存预警方案 | 根据库存预警维度，设置物料对应维度的最小、安全、再订货点、最大库存的水位，库存预警方案设置后，预警监控按照库存预警方案中设定的水位进行预警 |
|  | 采购出/入库 | 1.采购入库单列表 | 采购入库功能一站式处理各类入库业务，支持智能关联采购订单和收料通知自动生成单据，同时提供手工灵活创建方式，无需依赖前置单据即可快速完成入库操作，兼顾流程规范与特殊业务需求 |
|  |  | 2.采购退料单列表 | 采购退料功能支持从退料申请或入库单自动生成退料单，也可手工新建，灵活适配各类退货场景，简化逆向物流流程，提升供应链协同效率 |
|  | 领/退料 | 1.项目领料单列表 | 支持用于项目领料单，可分仓发料或按指定套数生成领料单 |
|  |  | 2.项目退料单列表 | 支持项目过程中的材料退仓，包括来料不良退料、良品退料和作业不良退料等 |
|  | 杂收杂发 | 1.出库申请单列表 | 出库申请领用审批，关联需求申请等； |
|  |  | 2.其他出库单列表。 | 处理杂项出库，支持物料混合出库和退回 |
|  |  | 3.其他入库单列表： | 处理杂项入库，支持标准单据关联 |
|  | 调拨处理 | 1.调拨申请单列表 | 调拨申请审批，关联需求申请 |
|  |  | 2.直接调拨单列表 | 库存组织内调拨，支持混合物料调拨，组织间仓库调拨等 |
|  | 盘点处理 | 1.盘点方案列表 | 快速创建盘点表，支持自定义盘点方案和分单规则 |
|  |  | 2.盘点表列表 | 创建盘点表，冻结库存，控制盘点流程，生成盘盈亏单 |
|  |  | 3.盘盈单列表 | 盘点表审核后更新盘盈库存，支持手工新增盘盈单 |
|  |  | 4.盘亏单列表 | 盘点表审核后更新盘亏库存，支持手工新增盘亏单 |
|  | 库存调整 | 1.仓位移动单列表 | 支持仓位移动管理，自定义库存类型和状态 |
|  |  | 2.形态转换单列表 | 即时库存调整，包括物料和批次转换等 |
|  |  | 3.计量尾差调整 | 调整换算率异常数据，支持库存数量调整 |
|  | 库存查询 | 即时库存 | 即时库存查询，多维度显示，支持联查预留记录 |
|  | 报表分析 | 1.物料收发汇总表 | 仓库库存收发汇总报表，多条件查询，自定义显示格式 |
|  |  | 2.物料收发明细表 | 仓库库存收发明细报表，多条件查询，自定义显示格式 |
|  |  | 3.库存台账 | 物料收发情况分页查看，多条件查询库存台账 |
|  |  | 4.库存流水 | 库存业务单据流水查询，多条件查询，支持货主分页 |
|  |  | 5.库存盘点差异报告 | 盘点盈亏数据查询统计，多条件查询，支持货主分页 |
|  |  | 6.库存账龄分析表 | 库存存放时间分析，即时或截止日期查询，多条件筛选 |
|  |  | 7.库存预警分析表 | 实时监控库存差异，支持多种查询和预警，可生成采购申请 |
|  |  | 8.库存呆滞料分析表 | 分析呆滞库存，自定义判断标准，提高库存周转效率 |
|  | 关账处理 | 关账处理 | 独立的库存关账处理，进行业务控制和明细汇总，确保库存准确性 |
|  | 库存初始化 | 库存初始化 | 初始化是将系统上线之前的库存数据转录到系统中，并形成库存初始数量的过程 启用库存：按库存组织启用库存管理业务 初始库存：按库存组织录入库存初始数量，支持引入功能，支持根据库存事务自定义初始库存类型和库存状态 结束初始化：按库存组织结束初始化，提供反初始化功能 |
|  | 数据接口 | 1.入库数据同步 | 入库数据同步至NCC系统。详见备注1 |
|  |  | 2.出库数据同步 | 出库数据同步至NCC系统。详见备注1 |
| 库存计划 | 库存计划 | 1.动态安全库存 | 动态安全库存，根据未来一段时期的日平均消耗来确定未来时期的安全库存数量 （1）动态安全库存方案设置 支持按照方案中设置的数据来源、计算模型、计算参数、物料范围等进行安全库存的运算 （2）动态安全库存计算 进行手工运算，根据动态安全库存方案计算出对应维度的物料的安全库存，并可更新物料库存信息、库存计划信息 |
|  |  | 2.库存计划 | 对当前库存结合其他因素（最大/最小库存、安全库存、再订货点等）进行综合计算，确定何时补货，补多少货；满足企业正常经营对物料的需求 （1）库存计划初始化 库存计划初始化完成库存计划初始化，才能使用库存计划库存计划初始化，系统自动生成计划组织在库存计划运算过程中用到的算法模型和算法方案 （2）基础资料设置 即时库存供应策略。用于库存计划计算时，即时库存作为供应数据时的数据筛选 库存计划组。用于设置计划组和计划员对应关系，以便可按照计划员和计划组维护库存计划信息 库存计划信息。用于设置物料的库存计划信息，包括：定义物料的水位信息、补货策略、计划类型等，为后续的库存计划运算提供判断依据 （3）库存计划方案 库存计划方案。支持按照方案中设置的组织范围、物料范围、需求参数、供应参数、输出参数等进行库存计划的运算 （4）库存计划执行 库存计划运算。用于用户手工运算，执行库存计划方案 库存计划调度方案。用于设定库存计划调度方案，以便系统定期根据调度方案自动执行库存计划运算 （5）库存计划分析 库存计划建议。用于库存计划运算后，生成库存计划建议，用户可对库存计划建议进行查看、数量调整或进行下一步业务处理 计划运算结果。用于库存计划运算完成后，对库存计算的运算过程及异常信息进行分析记录参与库存计划运算的来源数据（需求、供应的信息）、需求与供应的匹配情况以及运算时的异常信息 |

备注1：

1、传输内容：【采购入库单、其他入库单、材料出库单、其他出库单】

2、传输方向：【碧水库存系统（新建）】【NCC系统（版本：NC Cloud 2020.05）】

3、配合事项：

（1）NCC系统侧：

- 接口可用性：保证接口服务可用性≥99.5%；

- 数据安全：保障数据安全存储；

- 数据完整性：接收后立即返回接收回执，保证不丢失数据；

- 及时处理：在接收到数据后30分钟内完成业务处理；

- 状态反馈：提供单据处理状态查询接口；

- 数据一致性：保证接收数据与业务处理结果一致；

- 容量保障：支持峰值每秒100单的处理能力。

技术支持

- 提供详细的接口文档和测试环境；

- 提供必要的技术支持和问题排查；

- 接口维护或升级提前通知服务；

- 协助进行数据一致性核对等。

（2）碧水库存系统（新建）侧：

- 数据准确性：确保推送的数据准确、完整、符合业务规则；

- 数据转换：数据格式转换为接口约定格式；

- 单据唯一性：保证单据编号在系统内唯一；

- 及时推送：在业务单据审核完成后15分钟内推送；

- 异常处理：建立推送失败监控机制，及时处理异常数据；

- 日志记录：保留至少90天的推送日志和原始数据；

- 版本兼容：接口升级时提前通知并保证向下兼容；

技术支持

- 实现数据安全合规；

- 实现重试机制和异常告警；

- 提供数据追溯能力；

- 定期进行接口健康检查；

（三）业务切换实施上线

1、培训。提供业务切换相应辅导培训。

2、静态数据初始化。协助整理并录/导入物料主数据、仓库、库位、单位等基础数据。

3、实物盘点与审核。组织仓库进行实物盘点，提供盘点模板并协助审核盘点结果。

4、库存期初数据导入系统并核实。将审核后的期初库存数据导入系统，并共同核对准确性。

5、启用库存信息系统。配置参数、开启库存功能、设置审批流，完成上线前最终检查。

6、正式运行。系统切换至正式运行状态，支持首周业务操作，处理初期问题等。

7、验收。组织对项目成果进行验收评审，签署验收报告。

8、持续跟踪。质保服务，处理系统缺陷、配置等问题。

三、项目计划及交付

（一）项目计划

本项目需按照专业化、标准化的实施方法有条不紊地展开，并严格按照标准流程进行。分为：启动需求确定方案设计系统构建系统测试实施上线验收。共7个阶段进行计划实施。

| 任务内容 | 工期预计 （日历天） | 开始日期 | 结束日期 | 资源名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目启动阶段 |  |  |  |  |
| 项目实施大纲编制及确认 | 2 |  |  | 双方人员 |
| 召开项目启动会 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 2、需求确定阶段 |  |  |  |  |
| 业务方面：设计调研问卷、业务现状调研、业务调研报告 | 3 |  |  | 双方人员 |
| 技术方面：现有系统调研、安装配置系统环境、技术调研报告 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 3、方案设计阶段 |  |  |  |  |
| 业务方案设计 | 3 |  |  | 双方人员 |
| 识别二次开发 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 系统环境研讨设计 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 4、系统构建 |  |  |  |  |
| 完成编写系统配置方案、技术设计说明、系统定制开发 | 25 |  |  | 双方人员 |
| 单元测试、接口联调 | 3 |  |  | 双方人员 |
| 系统配置、主数据收集 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 测试环境搭建 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 编写培训教材、关键用户培训等 | 2 |  |  | 双方人员 |
| 5、系统测试 |  |  |  |  |
| 编制测试用例、上线数据准备、功能测试、集成测试、压力测试 | 2 |  |  | 双方人员 |
| UAT测试 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 技术架构集成测试 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 生产环境程序的迁入、静态数据导入、生产环境克隆测试 | 2 |  |  | 双方人员 |
| 编写系统操作手册、组织最终用户培训等 | 2 |  |  | 双方人员 |
| 6、实施上线 |  |  |  |  |
| 上线切换策略、动态数据准备、上线事项检查、上线动员会、上线问题管理、上线运行报告 | 4 |  |  | 双方人员 |
| 生产环境初始化、动态数据导入、生产环境迭代 | 3 |  |  | 双方人员 |
| 7、验收 |  |  |  |  |
| 项目文档交接、项目验收会、项目验收报告 | 1 |  |  | 双方人员 |
| 8、运维阶段 |  |  |  |  |
| 质保服务，处理系统缺陷、配置及用户有关使用上的异常问题 |  |  |  |  |

（二）项目交付

1、项目主要交付材料。包括但不限于如下内容：

（1）启动阶段：项目章程、启动会PPT、启动会纪要、总体计划等

（2）需求阶段：调研计划、调研问卷、业务调研报告等

（3）方案阶段：业务蓝图、开发需求功能清单、需求规格说明书、系统部署方案等

（4）构建阶段：详细设计说明书、开发编码/插件，主数据收集计划、主数据收集表、关键用户培训、系统安装确认等

（5）测试阶段：测试计划、测试用例、测试报告、用户操作手册、问题跟踪表、培训PPT、UAT测试报告、UAT测试确认单等

（6）上线阶段：上线切换方案、生产环境、初始化数据、系统初始化操作指南、初始化数据确认表、问题跟踪表、系统初始化确认单

（7）验收阶段：项目总结报告、项目售后交接单、实施完成确认单等。

（8）其他材料：项目周报、项目进度汇报、会议纪要等

2、项目验收要求

（1）验收标准：本项目采用《现场验收》方式验收，验收标准以双方共同确认的《项目服务清单》的内容要求为准。

（2）验收由双方人员共同参与。系统部署完成后，承建方应积极配合接口联调，确保接口符合要求，仓库业务能够正常运行，即视为验收通过，验收通过后双方共同签署服务验收单。

（3）验收不合格，应出具书面的异议，承建方应及时加以修改纠正，直到验收合格为止，承建方应在接受建设方书面异议后3个日历天内对本项目系统完成整改，建设方再行组织对本项目系统进行验收，由此造成的工期延迟由承建方承担。

四、项目保障

1．为了确保本项目建设按计划、目标、质量进行，供应商需成立项目领导小组，确定双方项目经理，全面领导和组织项目实施工作；

2．为确保项目的顺利开展和实施，供应商应配备相应经验的实施顾问、技术开发人员和项目经理，确保项目的交付质量；

3．供应商应建立风险管控策略、机制和流程。

4．供应商维护期保障。

（1）提供7x24小时的故障服务。

（2）电话支持：通过热线电话支持的方式，解决相关用户日常操作中遇到的应用系统操作使用问题及相关用户终端软硬件操作使用问题。

（3）电子邮件：提供基于电子邮件的技术支持服务。建设单位技术人员可以通过电子邮件或传真将技术支持需求或故障报告书发送给承建单位质保期技术服务人员，接到技术支持请求或故障报告书后，可以立即以电子邮件等方式进行联系，写清故障排除方法和步骤，指导并及时排除故障，恢复系统正常运行。

（4）远程支持。对于通过热线电话服务和电子邮件等途径不能解决的故障，在条件允许的情况下，可以远程登录的方式进行故障诊断，目的在于尽早查找故障出现的原因，指导现场工程技术人员处理故障，最大程度地缩短故障恢复的时间。如果远程登录方式不能解决相应的故障时，应派出技术人员赶赴现场，恢复系统运行。

（5）质保期应急措施。针对本期项目系统重大故障，提供应急响应服务，紧急故障现场响应时间在2小时之内。

5. 供应商需提供1-2名具有相关经验的技术人员驻仓库现场配合采购人仓库规划整改服务，时间约3个月，保障信息系统与仓库业务运作全面契合。

合同条款

合同编号：

东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统建设项目合同

甲方：东莞市碧水信息科技有限公司

乙方：

签订日期： 年   月   日

甲方：东莞市碧水信息科技有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统建设实施工作，乙方接受委托并进行此项目建设。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 项目名称

东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统建设项目

第二条 服务内容

为确保仓库规划整改后的效果形成长效运行机制，甲方通过建立仓库信息系统，长期达成库存业务管理底数清、账实符；数据实时动态共享、运行效率高的效果。

2.1甲方委托乙方建设内容为：实现东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统的软件开发、部署、测试、培训及业务切换实施上线。全部具体功能、技术指标、性能要求、交付物清单等，均以《用户需求书》的具体内容为准。《用户需求书》为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第三条 实施服务进度及软件成果交付

3.1本项目工期为60个日历天，自本合同生效之日起计算。乙方应在此期限内完成系统开发、部署、内部测试、用户培训、数据迁移及业务切换上线的全部工作，并达到本合同约定的所有要求（即60日内通过甲方最终验收）。

3.2乙方完成系统开发部署后，应进行充分内部测试，并向甲方提交《系统交付与初验申请报告》，甲方在收到申请后10个工作日内组织初步验收。

3.3初步验收通过后，进入为期15个日历天的试运行期。试运行期满且系统运行稳定，双方进行最终验收。最终验收合格并签署《最终验收报告》后，方视为正式交付。

3.4软件产品交付地点为甲方指定地点，交付内容为仓库信息系统软件，并在甲方指定机房部署服务器和应用系统。

第四条 服务费用

本合同总价（含税）为：¥          （大写：         ），费用包括仓库信息系统开发、业务切换实施上线等乙方为完成本合同服务内容所需的全部相关费用。

第五条 付款结算方式

5.1本合同生效且乙方提供等额增值税专用发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同含税总价的【50】%，即人民币【         】（大写【         】）。

5.2系统试运行结束，通过最终验收并签署《最终验收报告》后15个工作日内，甲方向乙方支付合同含税总价的50%，，即人民币【         】元（大写【         】）。

5.3付款前，乙方应将相应金额的合法有效的增值税发票原件及请款报告交至甲方，甲方核对无误后支付前述费用，因乙方逾期提供请款资料及发票或提交资料、发票不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。

5.4乙方账户信息如下：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 开 户 行 |  |
| 开户名称 |  |
| 开户账号 |  |

第六条 项目验收

6.1验收标准：本项目采用 现场验收 的方式验收,验收标准以双方共同确认的《东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统开发服务项目清单》的内容要求为准。

6.2验收由双方人员共同参与。系统部署完成后，乙方积极配合接口联调，接口符合本合同要求，东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统能够正常运行，即视为验收通过，验收通过后甲方与乙方共同签署 贰 份服务验收单，甲、乙双方各保存 壹 份。

6.3如遇验收不合格的情况，甲方应出具书面的异议，乙方应及时加以修改纠正，直到验收合格为止，乙方应在接受甲方书面异议后3个日历天内对软件完成整改，甲方再行组织对仓库信息系统软件系统进行验收，由此造成的工期延迟由乙方承担相应违约责任。如经甲方组织验收达3次后仍未验收合格的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，由此给甲方造成的损失，乙方承担赔偿责任。

第七条 质保期及售后服务要求

乙方对本项目提供质保期为一年的维护保修服务，质保期自验收合格之日起算。维护方式可以通过邮件、网络、远程或者现场方式进行。在质保期内，乙方应积极履行维修维护的责任，需自接到甲方通知后的12小时内对软件系统进行维修并使东莞市碧水信息科技有限公司仓库信息系统功能正常运行，如乙方在接到甲方通知后未能及时对该系统进行维修维护或未及时使该系统正常运行的，甲方有权委托第三方进行修复，由此产生的费用由乙方承担。

第八条 双方的权利和义务

8.1甲方的权利和义务

（1）甲方有权及时了解和监督本项目实施服务的进展情况，并应向乙方提供完成本项目实施服务所必需的资料和工作条件。

（2）甲方负责协调各部门人员及第三方公司配合，保证乙方提供的本项目实施服务工作顺利进行。

（3）甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

（4）如因甲方的业务需求产生较大的变更、外在不可抗力因素、甲方人员不积极配合、不能满足试用或使用等原因致使项目期限需要延长的，甲方应及时知会乙方，由甲乙双方对服务期限延期协商处理。

8.2乙方的权利和义务

（1）乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

（2）乙方需保证其提供的软件及服务不侵犯任何第三方的知识产权。如发生相关索赔，由乙方承担全部责任及费用。

（3）乙方在项目实施过程中获取的甲方任何数据、资料均为甲方商业秘密，负有严格的保密义务。

- （4）乙方保证其提供的产品及服务符合国家信息安全等级保护等相关法律法规要求。

（5）乙方保证所交付的软件产品（或服务）是完整的，满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求并且符合本合同要求。

第九条 违约责任

9.1乙方未按本合同约定提供服务、提供阶段性服务成果、完成本项目系统实施等全部工作并经甲方书面确认验收合格完成交付的，每逾期1日，乙方应按合同含税总金额的0.5%向甲方支付违约金；逾期达【20】日及以上的，甲方有权解除合同，乙方除应按甲方要求一次性返还全部已收款项外，还应按合同含税总金额的20%向甲方支付违约金。

9.2未经甲方书面同意，乙方将本合同项下部分或全部工作委托给第三方承担的，甲方有权解除合同，乙方除应按甲方要求一次性返还全部已收款项外，还应按合同含税总金额的20%向甲方支付违约金。

9.3乙方违反本合同约定之保密义务的，甲方有权解除合同，乙方除应按甲方要求一次性返还全部已收款项外，还应按合同含税总金额的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方全部经济损失。若损失难以界定的，乙方应按人民币 10,000元/次的标准向甲方支付违约金。

9.4如因乙方原因导致提供的系统软件存在侵犯第三方知识产权或其他合法权益的情形，乙方除了承担全部赔偿责任（包括但不仅限于因此产生的直接损失、因此而产生的诉讼费、律师费等各项间接费用）之外，还应按照合同含税总金额的20%向甲方支付违约金。

9.5除本合同另有违约责任约定外，乙方违反本合同约定，经甲方通知限期改正而乙方限期内未改正的，乙方每次应按照合同含税总金额的【5】%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应按甲方要求一次性返还全部已收款项。

9.6在合同履行过程中，由于乙方及其服务人员原因给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。本合同约定的违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，由乙方补足。且前述款项甲方有权于应付未付乙方款项中直接扣除，乙方对此不持异议

9.7双方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，守约方有权要求违约方承担继续履约、采取补救措施或者赔偿其实际损失（包括但不限于守约方因违约方违约行为而受到的直接损失以及守约方为维权而支付的诉讼费、律师费、财产保全责任保险费、误工费、交通费等相关费用）等违约责任。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十一条 保密责任

11.1乙方应对在合作过程中所获得或知晓的甲方的资料、技术信息和经营状况保密，在未经甲方书面许可时，乙方不得将甲方经营、生产状况及技术资料等甲方任何信息以任何方式泄露给任何第三方（法规另有规定除外），否则乙方应向甲方支付违约金及赔偿甲方遭受的所有损失。

11.2乙方保证：乙方提供给甲方使用的软件以及开发服务为乙方自主研发而成，对该软件以及开发服务享有知识产权。若甲方使用乙方提供的软件以及开发服务与第三方产生纠纷的，乙方需赔偿甲方由此产生的一切损失。

第十二条 不可抗力

12.1如合同双方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同。由双方协商确定后，合同执行的时间做相应延期。

12.2当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻一方应尽快书面通知另一方，并继续履行合同。

12.3如果不可抗力阻碍合同的履行超过180个日历天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

第十三条 争议的解决

执行本合同发生争议，当事人双方应尽力协商解决；若协商不能解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因乙方违约，除应承担合同约定的违约、损失赔偿责任外，乙方还应承担甲方为解决纠纷而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、处理费、诉讼担保费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等。

第十四条 其它事项

14.1合同签订地点：东莞市碧水信息科技有限公司

14.2本合同一式  肆  份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

14.3本合同自甲、乙双方法定代表人签字并盖章后生效，未尽事宜，本着友好协商的精神共同解决。

（以下为合同签署页）

甲方（盖章）：东莞市碧水信息科技有限公司

法定代表人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

响应须知

一、项目费用说明

报价人应按响应文件的具体要求，并结合企业的自身实际情况进行报价。所报的价格须包含为完成响应文件所规定的全部工作内容所需的一切费用（报价人销项税额除外），并应独立承担项目实施过程中的所有相应风险。

二、响应文件的组成

1.报价表；

2.项目响应声明；

3.承诺函；

4.资质要求材料；

5.企业综合实力与资质材料；

6.建设方案资料；

7.项目团队资料；

8.相关项目经验证明材料；

9.报价人认为有必要提供的资料。

三、响应文件的封装和递交

1.报价人应提交一份单独密封的“报价信封”（仅放一份报价表即可），以及一式四份（一份正本和三份副本）的“响应文件”（即整套响应文件）。报价信封与响应文件须分开密封，且密封在一个不透明的外层封装中，外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置盖章。响应文件要明确注明“正本”或“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。副本文件可由正本文件复印而成。

2.响应文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，可密封于“报价信封”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.所有按上述要求密封的报价信封、响应文件，必须在询比公告中明确规定的递交截止时间之前，送达采购人指定的递交地点。逾期送达或未送达指定地点的响应文件，将被视为自动放弃参与本项目询比的资格。

四、报价有效性说明

1.若在响应文件递交截止后，经采购人审查确定的有效响应文件不足三家，采购人有权根据实际情况决定重新组织采购活动。

2.当被确定为综合得分最高的成交候选供应商主动放弃成交资格，或经采购人核实确认其并未实质性满足采购需求时，采购人有权顺次确定综合得分次高的实质性满足需求的供应商为成交供应商，或有权宣布本次采购失败并重新组织采购。

五、评分标准

采购人将组织评审小组，对实质性满足采购需求的供应商所提交的响应文件进行综合评审。综合评分满分为100分，由商务部分（企业综合实力与资质、相关项目业绩）、技术部分（服务方案、项目团队）和价格部分得分相加得出。评审小组将根据以下评分因素和标准进行评审：

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力与资质 | 1.供应商2023年-2024年二个年度，每具有1个年度盈利的得1分，满分2分。 （盈利指净利润为正数（非零、非负数），供应商应提供2023年、2024年二个年度的财务报表，净利润以对应年度经审计的财务报表为准，应提供经独立会计师事务所审计过的有效的财务报表复印件；未提供前述财务报表或财务报表未能反映净利润的，不得分） | 2 |
|  | 2.供应商具有智能仓储系统的软件著作权登记证书得10分，没有的不得分。（需提供证书复印件并加盖公司公章） | 10 |
|  | 3.供应商具有其他软件著作权登记证书的，每提供1个得1分，没有的不得分。本项满分8分（需提供证书复印件并加盖公司公章） | 8 |
|  | 4.供应商项目经验 供应商具有仓库信息系统（含智能仓储系统）相关项目建设实施经验，以签订的合同为准，每提供一个得2分，未提供不得分。本项满分得16分。（须提供合同原件复印件） | 16 |
| 人员配置 | 供应商拟投入本项目的人员： （1）具有PMP证书的得2分； （2）技术人员具有中级软件设计师证书的得2分； 注： 1）以上人员不重复计分； 2）须提供上述人员有效的证书复印件及人力资源和社会保障部门（或税务部门）出具的投标人自2025年12月至2026年2月连续3个月的社会保险缴纳证明，如因社会保险经办机构系统延迟、数据更新等原因，导致其中某个月份的官方记录暂时无法显示，投标人可提供以下替代文件之一进行证明，该替代文件与官方记录具有同等效力：1、该月份的社会保险费银行转账付款凭证或电子缴费回单；2、该月份的个人所得税缴纳记录（需与本单位名称一致）；3、该月份的工资发放银行流水记录（（需与本单位名称一致，并加盖公司公章）。 为其缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章。 | 4 |
| 建设实施方案 | 1、供应商的建设实施方案。 包括但不限于对采购人业务现状及需求分析、建设目标、建设内容、以及为建设本项目所提供的项目组织、计划、交付、质量、风险保障等。 （1）方案内容对采购人现有业务现状及需求能深刻剖析，建设方案完整、思路清晰、合理且能完全满足项目需求，项目保障措施充足等。得18-20分； （2）方案内容对采购人现有业务现状及需求基本理解，方案完整，但思路不够清晰，合理性及项目保障一般，得10-12分； （3）方案内容不完整，内容模糊，得1-6分。 （4）未提供，得0分。 | 20 |
|  | 2、供应商的质保期及配合采购人仓库规划整改服务的保障。 （1）对项目质保期提供了具体的保障措施，并承诺提供1-2名具有相关经验的人员驻仓库现场配合采购人仓库规划整改服务。得8-10分 （2）对项目质保期保障措施及配合采购人仓库规划整改服务的承诺模糊不清晰。得1-2分 （3）未提供，得0分。 | 10 |
| 价格 | 1.评分标准：满足询比文件要求且最低报价的为评审基准价，其价格分为满分30分。 2.计算方法：其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分 = (评审基准价 / 最低报价) × 10。 3.分数保留：价格得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

评审说明：

1.评审小组首先对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商方可进入详细评审。

2.技术部分和商务部分的得分由所有评委评分的算术平均值确定，分数出现小数点，保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。

3.供应商的总得分为商务、技术、价格三部分得分之和。

4.评审小组将按照总得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。总得分相同的，按技术部分得分高低排序；技术部分得分也相同的，按商务部分得分高低排序。

5.所有供应商均须承诺，其为参与本项目评分所提交的全部证明材料、案例、方案等内容均真实、有效、合法。如有任何失信或弄虚作假行为，由供应商自行承担全部法律责任，并自愿接受采购人据此作出的相应处理（包括但不限于取消其成交资格）。

响应文件（格式）

1、报价表

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备 注 ：

1.本次所报价格为含销项税额，包含报价人销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。

2.若分项报价明细表内各分项累计金额与报价表总报价金额不一致时，以报价表载明的含税总报价为准，并应对分项报价明细表内的各项金额进行相应修正。拒绝接受此项修正原则的报价，将被视为无效报价。

3.响应报价表上的所有价格均须以人民币为单位填报，使用任何其他币种标价的报价将不予接受。

4.响应文件的响应报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.本表一式二份，一份随报价信封一起提交，一份编入响应文件。

6.响应报价保留小数点后两位。

报价人：（公章）

日期：   年    月

2、项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询比文件的所有内容，对询比文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询比文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照法律相关规定追究责任。

特此声明。

报价人：（盖章）

日期：    年    月    日

3、承诺函

致东莞市碧水信息科技有限公司：

我公司              为贵公司询比的仓库信息系统建设项目的报价单位，已完全理解本次询比文件内容，我公司承诺，该项目递交询比文件时间截止后，我方承诺不再对文件内容进行询问或异议。

我方承诺，若我方存在通过弄虚作假、虚假响应询比文件要求等手段骗取成交的，采购人有权或协助主管部门认定我方严重失信的不良行为，纳入相关企业信用“黑名单”，限制我方参与依法必须招标项目的投标，并向行政主管部门报送结果。同时，采购人有权根据《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》等规定，通过“信用中国”网站向社会公示我方的失信行为，实现“一处失信、处处受限”。

若我方递交的询比材料或履行本合同过程中存在提供虚假材料、虚假响应询比文件要求等弄虚作假行为，因此导致我方无法参与采购人相关招标采购活动的，由我方自行承担全部后果。

特此承诺。

承诺人（盖章）：

日期：

4.资质要求材料

（1）信用信息查询记录：提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）关于报价人自身记录的查询结果截图，证明报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间应为响应文件递交截止当日）。

（2）资格业绩：提供近三年内（自2022年1月1日起至响应文件递交截止日止）须具有为至少1家企业提供仓库信息系统案例经验（须提供合同原件复印件）

5.企业综合实力与资质材料

（报价人须根据评审要求，提供相关证明资料。）

6.项目建设方案资料

（报价人须根据评审要求，自行编制并提供详尽的书面方案阐述。）

7.项目团队资料

（报价人须根据评审要求，提供拟投入本项目团队的书面介绍及相关证明资料。）

拟投入本项目人员情况一览表格式

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

此表格式供参照，报价人可以根据本表格式内容自行划表填写。

报价人：（公章）

日期：   年   月   日

8.相关项目经验，为企业提供仓库信息系统的成功案例证明。

报价人相关的服务业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 合同期限 | 签约日期 | 委托方单位名称、联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）业绩须附合同原件复印件。

（2）所提供的合同复印件必须能够清晰、有效地证明：服务方为报价人本单位、合同约定的服务内容明确包含仓储系统软件授权和相关服务。不符合上述任一条件的业绩将视为无效；

报价人：（公章）

日期：   年    月

9、报价人认为有必要提供的资料